**Приложение № 2**

**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ БЕЗ СПОРАЗУМЕНИЕ**

| **Дейност** | **Мярка** | **Отговорна институция** | **Срок за изпълнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Законодателни дейности и адаптация на нормативната уредба**
 | * 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
 | МВР | 15 март 2019 г. (за внасяне в НС) |
| * 1. Решение относно добавянето на Обединеното Кралство (ОК) в списъка на държавите, за които по реда на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. се възстановява платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Съюза.
 | МФНАП | Не е възможно да бъде посочен срок, тъй като възстановяването е на реципрочен принцип |
| 1. **Двустранни/многостранни споразумения**

*Тези мерки се предприемат в случаите, в които ЕС не предвижда общ подход за действие и са необходими за запълване на правния вакуум, който би се създал при оттегляне на Обединеното кралство без Споразумение* | * 1. Изготвяне на двустранна спогодба за социална сигурност между Република България и ОК, в случай че между Европейския съюз (ЕС) и ОК не бъде постигната договореност за общ подход за уреждане на социалните права, взаимното признаване на здравноосигурителните права и ползването на медицинска помощ на осигурените в Република България и ОК граждани.
 | МТСП, НОИ, НЗОК, МЗ, АСПНАП | Февруари 2019 г. – представяне на проект на спогодба като основа за водене на преговори1 – 2 години – за сключване на спогодбата |
| * 1. Готовност за стартиране на двустранни договорености по отношение на български и британски здравноосигурени лица, които към датата на оттегляне на ОК от ЕС провеждат планово лечение в другата държава по реда на регламентите за координация на системите за социална сигурност.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | МЗ, НЗОК | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Готовност за стартиране на преговори по двустранно споразумение относно въздушния транспорт.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | МТИТС | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Готовност за стартиране на преговори по двустранно споразумение относно автомобилни превози на пътници и товари, като основа за водене на преговори.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | МТИТС | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Изготвяне на двустранна спогодба със Статистическата служба на ОК.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | НСИ | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Подготовка и сключване на двустранно споразумение между България и ОК в областта на обмен на информация по отношение на ДДС и събиране на публичните вземания.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | НАП, МФ | Максимално най-кратък срок  |
| * 1. Подготовка и сключване на споразумение между България и ОК по прилагане на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | НАП, МФ | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Готовност за стартиране на преговори по двустранно споразумение в областта на туризма между Република България и ОК.

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | МТ | Юни 2019 г. |
| * 1. Сондиране на възможността за сключване на Споразумения за сътрудничество в областта на туризма с национално представени британски туристически асоциации и ключови британски туроператори (Асоциация на британските туристически агенти, Томас Кук, JET2FLY – ДжетТуФлай).

*(в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС)* | МТ | Края на март 2019 г. |
| 1. **Координационни мерки**
 | * 1. Провеждане на консултации с Европейската комисия, държавите-членки и с ОК по адаптацията на нормативната уредба.
 | МВнР и секторните ведомства и агенции | Постоянен |
| * 1. Изготвяне на методически указания до регионалните звена на дирекция „Миграция“ – МВР.
 | МВР - ДМ | След приемане на измененията в ЗЧРБ |
| * 1. Изготвяне на указания до всички компетентни структури на МВР относно прекратяване обмена на информация с ОК чрез системите и каналите, предназначени за обмен на информация между държавите членки на ЕС.
 | МВР - ДМОС | Март 2019 г. |
| * 1. Провеждане на консултации с ВКП, МВР и МВнР с цел предприемане на мерки за преодоляване на последиците от прекратяване действието на актовете на ЕС в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела, включително по висящи заповеди за арест.
 | МП, МВР, ВКП, МВнР | 1 февруари2019 г. |
| * 1. Изготвяне на указания до органите на съдебната власт в България относно:
* международните актове в сферата на правното сътрудничество по наказателни дела, които се прилагат между Република България и ОК;
* международните актове в сферата на правното сътрудничество по граждански дела, които се прилагат между Република България и ОК.
 | МП | 29 март 2019 г. |
| * 1. Оказване на съдействие на органите на съдебната и изпълнителната власт и гражданите по въпроси от компетентност на Министерството на правосъдието, свързани с последиците от оттеглянето на ОК от ЕС.
 | МП | Постоянен |
| * 1. Анализ на прилагането на Конвенциите на Съвета на Европа, действащи между България и ОК в сферата на правното сътрудничество по наказателни дела, с оглед преценка на необходимостта от присъединяване на Република България към други многостранни споразумения или сключване на двустранни договори с ОК.
 | МП | 30 март 2020 г. |
| * 1. Изготвяне на указания и провеждане на семинари/работни срещи с митническите служители и икономическите оператори.
 | Агенция „Митници“ | Март 2019 г. |
| * 1. Управление и координиране на усилията и действията във връзка с придобити права и задължения, възникнали по време на прилагане на координационните регламенти в областта на социалната сигурност.
 | НОИ | Постоянен |
| * 1. Участие в работни срещи, предложения и съгласуване на разпоредби във връзка с продължаване на административния обмен на информация.
 | НАП | Постоянен |
| * 1. Участия в междуведомствени срещи и комитети в Република България и в ЕС за изготвяне на съответните ръководства на ниво ЕС.
 | НАП | Постоянен |
| 1. **Административен капацитет**
 | * 1. Назначаване на допълнителни служители в ДМОС – МВР (увеличение на личния състав на ДМОС – МВР с 2 щатни бройки) с цел засилване на международния обмен на полицейска информация по каналите на Интерпол и на двустранното полицейско сътрудничество.
 | МВР - ДМОС | Март - септември 2019 г. |
| * 1. Разширяване на консулската служба в Лондон. Кадрово обезпечаване в състав:
	+ консул (разкриване на една нова бройка по щата на ДП);
	+ сътрудник (разкриване на една нова бройка по щата на ДП).
 | МВнР | Командироване наслужители в периода01 април 2019 г. –31 декември 2021 г. |
| * 1. Предприемане на действия за откриване на консулска служба в Единбург, Шотландия.
 | МВнР, МФ, МС | Втората половина на 2019 г. |
| * 1. Организиране на обучителен семинар за регионалните структури на дирекция „Миграция“ - МВР.
 | МВР - ДМ | След обнародване на измененията в ЗЧРБ  |
| * 1. Провеждане на обучения за представители на съдебната власт и за държавни служители относно съдебното сътрудничество с Обединеното кралство след оттеглянето  му от ЕС.
 | МП | 2019 г. |
| * 1. Организиране на експертни семинари/обучения за приложимите правила и разпоредби след оттеглянето на ОК от ЕС ‑ в частта от компетентност на МТСП с участието на представители от НЗОК, НОИ, НАП, АСП, АЗ и ГИТ.
 | МТСП | 2019 г. |
| * 1. Участие на експерти в обучения/семинари, организирани от отговорните институции в рамките на ЕС в частта от компетентност на НОИ.
 | НОИ | 2019 г. - текущо |
| * 1. Организиране на вътрешни обучения/семинари за всички 28 териториални подразделения на НОИ за действията от компетентността на НОИ при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО.
 | НОИ | 2019 г. - текущо |
| * 1. Организиране на обучения/семинари на територията на ОК, с подкрепата на българската дипломатическа мисия там, за промяната при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО.
 | НОИ | 2019 г. - текущо |
| * 1. Организиране на вътрешни обучения/срещи със служители от НАП във връзка с промените, в съответствие с общия подход на ЕК.
 | НАП | 2019 - текущо |
| 1. **Информационни дейности**
 | * 1. Стратегическо координиране на съобщенията и планиране на комуникационната кампания с всички заинтересовани ведомства, като съответните ведомства акцентират върху въпросите от съответната компетентност.
 | МВнР, ПЦ и всички заинтересовани ведомства | За цялото времетраене на комуникационната кампания |
| * 1. Създаване на раздел в сайта на МВнР, посветен на Брекзит, с линкове към електронните страници на съответните ведомства.
 | МВнР, ПЦ | Януари 2019 г. |
| * 1. Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани, пребиваващи в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата за кандидатстване за статут на уседналост.
 | МВнР | 01 април 2018 г. – 31 декември 2019 г. |
| * 1. Изготвяне на подробна информация за процеса на подмяна на документите на британските граждани, която да е налична на сайта на МВР и на страницата на дирекция „Миграция“ – МВР
 | МВР – ДМ | Март 2019 г. |
| * 1. Обособяване на специална секция относно Брекзит на уебстраницата на Министерството на правосъдието във версиите на български език и на английски език.
 | МП | 29 март 2019 г. |
| * 1. Информиране на дружествата, регистрирани на територията на Република България, за последиците от излизането на ОК от ЕС в сътрудничество с Българска стопанка камара, Българска търговско-промишлена палата и Агенция по вписванията.
 | МП, АП | 29 март 2019 г. |
| * 1. Създаване в МТСП, с участието на представители от МЗ, ДАЗД, ВРБ, НЗОК, НОИ, НАП, на постоянна РГ „Брекзит“ за осигуряване на оперативност при разглеждането на постъпили документи и подготовката на становища и препоръки.
 | МТСП | 20 ноември 2018 г. ‑ 30 юни 2021 г. |
| * 1. Възможни съвместни инициативи с Британското посолство относно разясняване правата в областта на заетостта и социалната сигурност на британските поданици, пребиваващи или работещи в Република България след Брекзит.
 | МТСП-МВнР-  | 2019 - 2020 г. |
| * 1. Предоставяне на консултации и отговори на постъпили запитвания от български граждани, пребиваващи в ОК относно техните права след Брекзит (по телефон, електронна поща и срещи лице в лице).
 | МТСП-СТСВ | От 27 ноември 2018 г. - текущо |
| * 1. Информация относно реда за ползване на медицински услуги от гражданите на Република България с легален престой или пребиваване в ОК, както и по отношение на лицата, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (чл. 82 от Закона за здравето).
 | МЗ, НЗОК, МВнР, МТСП (Посолство на РБ в ОК – аташе по социални и трудови въпроси) | Текущо |
| * 1. Изготвяне и представяне на актуална информация на официалната страница в интернет на ИАЛ по отношение на процеса по пререгистрация на Притежател на разрешение за употреба (ПРУ)
 | ИАЛ; НСЦРЛП | Март 2019 г. |
| * 1. Представена информация на официалната страница на ИАЛ за лекарствените продукти с ПРУ от ОК, които не са прехвърлили правата на своите продукти върху субекти в ЕС. Представяне на генерични алтернативи на тези продукти в лицето на разрешени за употреба в рамките на ЕС лекарствени продукти.
 | ИАЛ;НСЦРЛП | Март 2019 г. |
| * 1. Провеждане на срещи между институциите и заинтересованите страни ПРУ, НПО, медицински специалисти с цел информиране и предоставяне на адекватна информация по процеса на пререгистрация на ПРУ от ОК.
 | МЗ,ИАЛ, НЗОК | Постоянен |
| * 1. Предоставяне по подходящ начин чрез сайта на Патентно ведомство на информация на заинтересованите страни за необходимостта от предприемане на незабавни действия с оглед защита на притежаваните от тях права на територията на ОК.
 | Патентно ведомство  | Февруари 2019 - март 2019 |
| * 1. Регулярно актуализиране на публикуваната информация за бизнеса и гражданите на електронната страница на Агенция „Митници“.
 | Агенция „Митници“ | Постоянен |
| * 1. Публикуване на информация на външната страница на НАП с актуална информация и препоръки за задължените лица
 | НАП | 31.12.2019 г. |
| * 1. Изготвяне на комуникационна стратегия за адекватното и ефективно комуникиране на предстоящите промени и провеждане на дългосрочна информационна кампания (минимум 3 години) в частта социално осигуряване, насочена към засегнатите.
 | НОИ | 2019 - текущо |
| * 1. Съставяне на уебстраница, свързана с промените в областта на туризма след Брекзит.
 | МТ | Края на 2019 г. |
| * 1. Провеждане на информационни кампании за българския туристически бранш на регионално ниво за състоянието на отношенията между двете страни след Брекзит
 | МТ | Края на 2019 г. |
| * 1. Организиране и провеждане на маркетингови кампании на територията на България и ОК относно възможностите за туристически посещения след Брекзит.
 | МТ | Края на 2019 г. |
| * 1. **Предоставяне по подходящ начин чрез сайта на Министерството на икономиката на информация на бизнеса и заинтересованите страни по въпросите, свързани с оттеглянето на ОК от ЕС от компетентността на министерството**
 | МИ | 2019 г. |
| 1. **Актуализиране на информационни системи**
 | * 1. Адаптиране на информационни системи VIES, MOSS, VAT Refund и MARC към оттеглянето на Великобритания
 | НАП | Датата на оттегляне |