**Приложение № 1**

**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ**

| **Дейност** | **Мярка** | **Отговорна институция** | **Срок за изпълнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Законодателни дейности и адаптация на нормативната уредба**
 | * 1. Промяна в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
 | МВР | 15 март 2019 г. |
| * 1. Промяна в Закона за българските лични документи
 | МВР | 15 март 2019 г. |
| * 1. Подготовка на законодателни промени в ЗМВР, ЗЕЕЗА, Наредбата за ШИС и други релевантни законови и подзаконови нормативни актове с оглед хармонизиране на националното законодателство по отношение на полицейското сътрудничество за предотвратяване и разкриване на престъпления с разпоредбите на Споразумението за оттегляне на Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (ЕС) и Европейската общност за атомна енергия
 | МВР | 15 март 2019 г. |
| * 1. Проект на Закон за изменение и допълнение или Закон за допълнение на Закона за българското гражданство
 | МП | 15 февруари 2019 г. |
| * 1. Изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20 юли 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в България в частта, касаеща квалификациите, присъждани в Обединеното Кралство (ОК) по регулираните на ниво ЕС професии.
 | МОН | Максимално най-кратък срок |
| 1. **Координационни мерки**
 | * 1. Провеждане на консултации с Европейската комисия и държавите членки и, при необходимост – с ОК , по адаптацията на нормативната уредба
 | МВнР и секторните ведомства и агенции | Текущо |
| * 1. Провеждане на консултации с Европейската комисия и държавите членки и, при необходимост - с ОК, за осъвременяване на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за международни превози по шосе от 1972 г.
 | МТИТС,ИА „Автомобилна администрация“ | До средата на 2019 г. |
| * 1. Провеждане на работни срещи относно изработване на двустранен механизъм за работа по случаи на български деца в ОК
 | ДАЗД | Текущо |
| * 1. Провеждане на срещи между регулатора на ОК в областта на аудиовизията (Офком) и Съвета за електронни медии за реализиране на по-тясно сътрудничество по въпросите на прилагане на Директивата за аудиовизуални медийни услуги
 | МК | Текущо |
| 1. **Административен капацитет**
 | 3.1. Изготвяне на методически указания до регионалните звена на релевантните ведомства. | МВР, МЗ, НЗОК,МТСП - TBC | 15 март 2019 г. |
| 3.2 Назначаване на допълнителни служители в ДМОС – МВР (увеличение на личния състав с 2 щатни бройки) във връзка със засилване на международния обмен на полицейска информация по каналите на Интерпол и на двустранното полицейско сътрудничество.  | МВР | Март 2019 г. – септември 2019 г. |
| 3.3 Разширяване на консулската служба в Лондон. Кадрово обезпечаване, в състав:* + Консул (разкриване на една нова бройка по щата на ДП);
	+ Сътрудник (разкриване на една нова бройка по щата на ДП).
 | МВнР | Командироване наслужители в периода01 април 2019 г. –31 декември 2021 г. |
| 3.4. Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани, пребиваващи в ОК, свързани с правата им след излизането на ОК от ЕС и процедурата за кандидатстване за статут на уседналост.  | МВнР | 01 април 2018 г. – 31 декември 2019 г. |
| 3.5. Предприемане на по-интензивни действия в контекста на Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС, свързани с функциите на НАП по прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (определяне на приложимото законодателство, издаване на удостоверения А1, събиране на осигурителни вноски и др.) в рамките на преходния период. | НАП | Текущо |
| 3.6. Осъществяване на други допълнителни мерки и дейности, които биха имали или имат отношение към промяната в политиката на социалното осигуряване след ефективното излизане на ОК от ЕС. | НОИ | Текущо |
| 1. **Обучителни дейности**
 | 4.1. Организиране на обучителни семинари за регионалните структури на съответните ведомства | Съответните ведомства и структури | Максимално най-кратък срок  |
| 4.2. Провеждане на обучителен семинар за регионалните структури на дирекция „Миграция“  | МВР | 15 март 2019 г. |
| 4.3. Провеждане на обучение във връзка с промените в законодателството и работата в ДМОС след излизане на ОК от ЕС, от служители на ДМОС, които да обучат служителите на ГДНП, ГДБОП, ОДМВР и др. полицейски структури | МВР | Април 2019 – септември 2019 г. |
| 4.4. Обмен на опит между служителите в администрацията в областта на културата и свързаните с нея индустрии | МК | До средата на 2020 г. |
| 4.5. Обучения на служителите от МК и на правоприлагащите органи, които да разширят своите компетенции и практически опит с оглед ефектите и последиците от оттеглянето на ОК от ЕС. | МК | До средата на 2020 г. |
| 4.6. Организиране на експертни семинари/обучения за прилагане на Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС в частта от компетентност на МТСП с участието на представители от НЗОК, НОИ, НАП, АСП, АЗ и ГИТ. | МТСП | Текущо до 30 юни 2019 г. |
| 4.7. Готовност за включване в обучителни дейности, свързани с оттеглянето на ОК от ЕС, вкл. във връзка с участието на ОК в програма „Еразъм+“ за образование и обучение, младеж и спорт на ЕС и в рамковите програми на Съюза за научни изследвания и иновации до и след 2020 г.  | МОН | Максимално най-кратък срок |
| 4.8. Участие на експерти в обучения/семинари, организирани от отговорните институции в рамките на ЕС по прилагане Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС в частта от компетентност на НОИ. | НОИ | 2019 - текущо |
| 4.9. Организиране на вътрешни обучения/семинари за всички 28 териториални поделения на НОИ за промяната при преценката и изплащането на пенсии, обезщетения, майчинство и др.  | НОИ | 2019 - текущо |
| 4.10 Организиране на обучения/семинари/консултационни дни на територията на ОК, с подкрепата на българската дипломатическа мисия, за промяната при преценката и изплащането на пенсии, обезщетения, майчинство и др.  | НОИ | 2019 - текущо |
| 1. **Информационни дейности**
 | * 1. Стратегическо координиране на съобщенията и планиране на комуникационната кампания с всички заинтересовани ведомства, като съответните ведомства акцентират върху въпросите от съответната компетентност.
 | МВнР, ПЦ и всички заинтересовани ведомства | За цялото времетраене на комуникационната кампания |
| * 1. Създаване на раздел в сайта на МВнР, посветен на излизането на ОК от ЕС с линкове към електронните страници на съответните ведомства.
 | МВнР, ПЦ | Януари 2019 г. |
| * 1. Създаване в МТСП, с участието на представители от МЗ, ДАЗД, АСП, АЗ, ГИТ, АХУ, НЗОК, НОИ, НАП на постоянна РГ „Брекзит“ за осигуряване на оперативност при разглеждането на постъпили документи и подготовката на становища и препоръки.
 | МТСП | 20 ноември 2018 г. ‑ до 30 юни 2021 г. |
| * 1. Предоставяне по достъпен начин чрез сайта на МТСП на информация относно правата на българските граждани в областта на заетостта и социалната сигурност след оттеглянето на ОК от ЕС, както и свързаните с това планирани информационни събития.
 | МТСП | Текущо |
| * 1. Изготвяне и представяне на актуална информация на официалната страница в интернет на Изпълнителната агенция по лекарствата по отношение на:
	+ процеса по пререгистрация на притежателите на разрешения за употреба (ПРУ)
	+ лекарствените продукти с ПРУ от ОК, които не са прехвърлили правата на своите продукти върху субекти в ЕС.
 | ИАЛ и Национален съвет поцени и ре-имбурсиране на лекарствени продукти | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Представяне на генерични алтернативи за употреба в рамките на ЕС лекарствени продукти.
 | ИАЛНационален съвет поцени и ре-имбурсиране на лекарствени продукти | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Публикуване на информационни материали в бюлетините на програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ , които се издават от контактните им точки.
 | МК | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Изготвяне на информация относно ефектите и последиците от оттеглянето на ОК от ЕС към всички категории правоносители (автори, изпълнители, продуценти и др.), която да се публикува на интернет страницата на Министерството на културата или да се разпространи под формата на брошури и други подобни.
 | МК | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Съставяне на уебстраница с промените в областта на туризма след излизането на ОК от ЕС.
 | МТ | До 2021 г. |
| * 1. Изготвяне на подробна информация за процеса на подмяна на документите на британските граждани, която да е налична на сайта на МВР и на страницата на дирекция „Миграция“ – МВР.
 | МВР | март 2019 г. |
| * 1. Предоставяне на консултации и отговори на постъпили запитвания от български граждани, пребиваващи в ОК, относно техните права след излизането на ОК от ЕС (по телефон, електронна поща и срещи лице в лице).
 | МТСП-СТСВ | От 27 ноември 2018 г. - текущо |
| * 1. Съвместни инициативи с Британското посолство относно разясняване правата в областта на заетостта и социалната сигурност на британските поданици, пребиваващи или работещи в Република България след излизане на ОК от ЕС.
 | МТСП, МВнР  | 2019-2020 г.  |
| * 1. Провеждане на информационни кампании за българския туристически бранш на регионално ниво за състоянията на отношенията между двете страни след излизане на ОК от ЕС.
 | МТ | До 2021 г. |
| * 1. Организиране и провеждане на маркетингови кампании на територията на България и ОК относно възможностите за туристически посещения след излизане на ОК от ЕС.
 | МТ | До 2021 г. |
| * 1. Провеждане на срещи между институциите и заинтересованите страни притежатели на разрешение за употреба, НПО, медицински специалисти с цел информиране и предоставяне на адекватна информация по процеса на пререгистрация на ПРУ от ОК.
 | МЗ | Максимално най-кратък срок |
| * 1. Изготвяне на комуникационна стратегия за адекватното и ефективно комуникиране на предстоящите промени и провеждане на дългосрочна информационна кампания.
 | НОИ | Текущо - 2019 г. |